## Sprint 1
| Nombre del Proyecto: | Desarrollo de un sistema inteligente para la resolución de consultas sobre información académica en la EPIS
| Dueño del Proyecto | ERROR404
| Gerente del Proyecto: | Marocho Capa Gabriela Irma
1
Analisis y Diseño
| Duración del Sprint | 9 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 9 | Días | Totales | 66 | 53 | 39 | 29 | 23 | 15 | 8 | 4 | 1
| Task rows | 6 | Done days | 8 |  | 66 | 58.6667 | 51.3333 | 44 | 36.6667 | 29.3333 | 22 | 14.6667 | 7.3333
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 46.9167 | 39.6548 | 32.3929 | 25.131 | 17.869 | 10.6071 | 3.3452
| template rows |  | Trend Days | 8 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 46.9167 1: 1; 39.6548 2: 2; 32.3929 3: 3; 25.131 4: 4; 17.869 5: 5; 10.6071 6: 6; 3.3452 7: 7; 3.3452 8: 8; 3.3452 9: 9
1.1 | Definir los objetivos del chatbot academico | 1.1 | Gabriela | Terminado | 6 | 46.9167 1: 4; 39.6548 2: 3; 32.3929 3: 2; 25.131 4: 1; 17.869 5: 0; 10.6071 6: 0; 3.3452 7: 0; 3.3452 8: 0; 3.3452 9: 0
1.2 | Identificar las consultas academicas mas comunes | 1.1 | Jose | Terminado | 10 | 46.9167 1: 7; 39.6548 2: 5; 32.3929 3: 4; 25.131 4: 3; 17.869 5: 2; 10.6071 6: 1; 3.3452 7: 0; 3.3452 8: 0; 3.3452 9: 0
1.3 | Diseñar el flujo de conversacion para consultas academicas | 2.1 | Cesar | Terminado | 12 | 46.9167 1: 9; 39.6548 2: 6; 32.3929 3: 3; 25.131 4: 2; 17.869 5: 1; 10.6071 6: 0; 3.3452 7: 0; 3.3452 8: 0; 3.3452 9: 0
2.1 | Seleccionar la plataforma de implementacion de chatbot | 3.2 | Jeremias | Terminado | 8 | 46.9167 1: 7; 39.6548 2: 5; 32.3929 3: 4; 25.131 4: 3; 17.869 5: 2; 10.6071 6: 1; 3.3452 7: 0; 3.3452 8: 0; 3.3452 9: 0
2.2 | Implementar el modulo de procesamineto de lenguaje natural NLP | 3.2 | Efram | Terminado | 18 | 46.9167 1: 16; 39.6548 2: 13; 32.3929 3: 11; 25.131 4: 10; 17.869 5: 7; 10.6071 6: 4; 3.3452 7: 3; 3.3452 8: 1; 3.3452 9: 0
2.3 | Confifurar intenciones especificas para consultas academicas | 4.1 | Jose | Terminado | 12 | 46.9167 1: 10; 39.6548 2: 7; 32.3929 3: 5; 25.131 4: 4; 17.869 5: 3; 10.6071 6: 2; 3.3452 7: 1; 3.3452 8: 0; 3.3452 9: 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Sprint 2
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
2
| Duración del Sprint | 10 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 62 | 62 | 55 | 49 | 43 | 34 | 24 | 15 | 10 | 6
| Task rows | 4 | Done days | 9 |  | 62 | 55.8 | 49.6 | 43.4 | 37.2 | 31 | 24.8 | 18.6 | 12.4 | 6.2
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 62.8444 | 55.4111 | 47.9778 | 40.5444 | 33.1111 | 25.6778 | 18.2444 | 10.8111 | 3.3778
| template rows |  | Trend Days | 9 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 62.8444 1: 1; 55.4111 2: 2; 47.9778 3: 3; 40.5444 4: 4; 33.1111 5: 5; 25.6778 6: 6; 18.2444 7: 7; 10.8111 8: 8; 3.3778 9: 9; 3.3778 10: 10
1.1 | Tarea 1 | 1 | Luis | Terminado | 15 | 62.8444 1: 15; 55.4111 2: 13; 47.9778 3: 11; 40.5444 4: 9; 33.1111 5: 7; 25.6778 6: 5; 18.2444 7: 3; 10.8111 8: 2; 3.3778 9: 1; 3.3778 10: 0
1.2 | Tarea 2 | 1 | Jorge | En Progreso | 17 | 62.8444 1: 17; 55.4111 2: 15; 47.9778 3: 14; 40.5444 4: 13; 33.1111 5: 11; 25.6778 6: 8; 18.2444 7: 5; 10.8111 8: 3; 3.3778 9: 2; 3.3778 10: 0
2.1 | Tarea 3 | 2 | Carolina | En Progreso | 12 | 62.8444 1: 12; 55.4111 2: 10; 47.9778 3: 9; 40.5444 4: 8; 33.1111 5: 6; 25.6778 6: 4; 18.2444 7: 3; 10.8111 8: 2; 3.3778 9: 1; 3.3778 10: 0
2.2 | Tarea 4 | 2 | Lucia | Por Hacer | 18 | 62.8444 1: 18; 55.4111 2: 17; 47.9778 3: 15; 40.5444 4: 13; 33.1111 5: 10; 25.6778 6: 7; 18.2444 7: 4; 10.8111 8: 3; 3.3778 9: 2; 3.3778 10: 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Plantilla Sprint
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
1
| Duración del Sprint |  |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos |  | Días | Totales | 0 | 0
| Task rows | 1 | Done days | 1 |  | 0
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| template rows |  | Trend Days | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | bar: 1 to 25
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.