## Fuentes de Costos del Proyecto
Fuentes de Costo del Proyecto
Nombre del Proyecto: | Desarrollo de un sistema inteligente para la resolución de consultas sobre información académica en la EPIS
Gerente del Proyecto: | Mg Ing. Hugo Espetia Huamanga
Instrucciones: > Ingrese las tareas del proyecto especificas a su proyecto
> Ingrese la información del presupuesto en las celdas en blanco
> Los totales son calculados automáticamente
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Tarea del Proyecto |  | Horas hombre | Costo por Hora ($) | Costo del Material ($) | Travel Costos de Viaje ($) | OtrosCostos ($) | Total por Tarea
1 | Diseño del Proyecto
1.1 | Desarrollo de Especificaciones Funcionales | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3
1.2 | Arquitectura del Desarrollo del Sistema | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Desarrollar el preliminar de las Especificaciones de Diseño | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1.4 | Desarrollar las Especificaciones Detalladas del Diseño | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1.5 | Desarrollar el Plan de Pruebas de Aceptación | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3
| Subtotal | 20 |  | 4 | 4 | 0 | 8
2 | Desarrollo del Proyecto
2.1 | Desarrollar Componentes | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2.2 | Adquirir Software | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Adquirir Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Desarrollar el Paquete de Pruebas de Aceptación | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2.5 | Ejecución de Pruebas Unitarias / Integración | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal | 12 |  | 0 | 2 | 0 | 2
3 | Entregas del Proyecto
3.1 | Instalar Sistema | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
3.2 | Entrenar clientes | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8
3.3 | Pruebas de Aceptación del Desempeño | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6
3.4 | Revisión del Desempeño Post Proyecto | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
3.5 | Proveer Garantía de Soporte | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Archivar Materiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal | 14 |  | 8 | 12 | 0 | 20
9 | Gerencia del Proyecto
9.1 | Reuniones/Reportes del Progreso con el Cliente | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
9.2 | Reuniones/Reportes Internas de Estatus del Proyecto | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
9.3 | Reuniones con terceros | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
9.4 | Interfaz a Otros Departamentos Internos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | Gestión de la Configuración | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
9.6 | Aseguramiento de la Calidad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 | Gestión Global del Proyecto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal | 12 |  | 0 | 12 | 0 | 12
10 - Otros | Otros Costos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - Otros | Otros Costos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub-Totales: |  | 58 |  | 12 | 30 | 0 | 42
Riesgo (Contingencia): |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
TOTAL (Programado): |  | 58 |  | 32 | 30 | 0 | 62
Comentarios: | Los costos referidos en este resumen son, en su mayoría, asumidos por el equipo de desarrollo Al ser un proyecto desarrollado como voluntariado las horas hombre se asumen como no remuneradas

## Costos a lo largo del tiempo
Costos a lo largo de tiempo
Nombre del Proyecto: | Desarrollo de un sistema inteligente para la resolución de consultas sobre información académica en la EPIS
Gerente del Proyecto: | Mg Ing. Hugo Espetia Huamanga
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Inicio
Elaboración de la documentación respectiva | 2024-08-23 | 3 | Costos de transporte para coordinación
0
0
0
0
0
Subtotal |  | 3
Planificación
Elaboración de la documentación respectiva | 2024-08-26 | 3 | Costos de transporte para coordinación
0
0
0
0
0
Subtotal |  | 3
Planificación 2
Elaboración de la documentación respectiva | 2024-08-28 | 3 | Costos de transporte para coordinación
0
0
0
0
0
Subtotal |  | 3
Desarrollo
Elaboración de la documentación respectiva | 2024-09-06 | 3 | Costos de transporte para desarrollo
Costos de alimentación | 2024-09-06 | 5 | Al ser un periodo prolongado se realizarán gastos de alimentación
Elaboración de la documentación respectiva | 2024-09-09 | 7 | Costos de transporte para desarrollo
Costos de alimentación | 2024-09-09 | 9 | Al ser un periodo prolongado se realizarán gastos de alimentación
Subtotal |  | 24
Pruebas & Entrega
Elaboración de la documentación respectiva | 2024-09-11 | 3 | Costos de transporte para entrega
0
0
0
0
0
Subtotal |  | 3
TOTAL PROYECTO |  | 36

## Costos por Sprint
Costos por Sprint
Nombre del Proyecto: | Desarrollo de un sistema inteligente para la resolución de consultas sobre información académica en la EPIS
Gerente del Proyecto: | Mg Ing. Hugo Espetia Huamanga
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Sprint 1
Elaboración de la documentación respectiva | 2024-08-23 | 3 | Costos de transporte para coordinación
Elaboración de la documentación respectiva | 2024-08-26 | 3 | Costos de transporte para coordinación
Elaboración de la documentación respectiva | 2024-08-28 | 3 | Costos de transporte para coordinación
0
0
0
Subtotal |  | 9
Sprint 2
Elaboración de la documentación respectiva | 2024-09-06 | 3 | Costos de transporte para desarrollo
Costos de alimentación | 2024-09-06 | 5 | Al ser un periodo prolongado se realizarán gastos de alimentación
Elaboración de la documentación respectiva | 2024-09-09 | 7 | Costos de transporte para desarrollo
Costos de alimentación | 2024-09-09 | 9 | Al ser un periodo prolongado se realizarán gastos de alimentación
Elaboración de la documentación respectiva | 2024-09-11 | 3 | Costos de transporte para entrega
0
Subtotal |  | 27
TOTAL PROYECTO |  | #REF!

## Costo Acumulado del Proyecto
Costo Acumulado del Proyecto
Instructions: To enter/edit data in the Cumulative Project Cost chart below:
> Click on the Data Worksheet tab (bottom of page)
> Enter new data / modify existing data into the Projected Monthly Cost and Actual Monthly Cost columns
> Return to this worksheet to see the updated chart
>The blue markers represent projected costs (baseline)
> Red markers represent actual costs
> Este gráfico puede ser copiado en un documento Word
Haga clic en Archivo/Guardar para guardar los cambios

## Hoja de Datos
Gráfico del Costo Acumulado del Proyecto
Instrucciones: > Ajustar el número de filas para que coincida con la duración de proyecto
> Borrar datos ficticios (celdas en blanco)
> Ingrese los costos mensuales proyectados en la columna B
> Introduzca los costos mensuales reales en la columna D
>Los costos proyectados y reales acumulados son valores calculados.
> Los números introducidos aquí afectan directamente a la tabla en la pestaña Costos Acumulados del Proyecto
Mes del Proyecto | Costo Mensual Proyectado | Costo Acumulado Proyectado | Costo Mensual Actual | Actual Acumulado Actual
1 | 5 | 5 | 9 | 9
2 | 15 | 20 | 27 | 36
Template Source: http://www.cvr-it.com