## Impedimentos
REGISTRO DE IMPEDIMENTOS
Proyecto: |  | Desarrollo de un sistema inteligente para la resolución de consultas sobre información académica en la EPIS
Scrum Master: |  | Gabriela Irma Marocho Capa
Instrucciones: > Registrar cada solicitud. Ver ficha Definiciones para obtener más instrucciones / información > Desproteger hoja si desea crear enlaces a emitir documentos > Desproteger hoja y agregar filas adicionales si es necesario
Impedimento # | Fecha de Registro | Descripción del Impedimento así como el Impacto en el Proyecto | Prioridad | Reportado por | Fecha tope de Resolución | Estado | Fecha de Resolución | Resolución / Comentarios
1 | 24/08/2024 | Falta de claridad en los requisitos funcionales del chatbot. Esto dificulta la implementación de las funcionalidades. | Media | Gabriela Marocho | 26/08/2024 | Cerrado | 2024-08-26 | Se programó una reunión para aclarar los requisitos.
2 | 27/08/2024 | Limitaciones en el tiempo del equipo debido a otras prioridades. Esto afecta el cronograma del proyecto. | Alta | Cesar Turner | 28/08/2024 | Cerrado | 2024-08-28 | Se revisará la carga de trabajo del equipo.
3 | 28/08/2024 | Los feriados nacionales programados para el mes retrasan el acceso a información clave y la disponibilidad del equipo. Esto puede retrasar el desarrollo y la implementación. | Media | José Apaza | 29/08/2024 | Cerrado | 2024-08-29 | Se planificarán sesiones de trabajo antes de los feriados.
4 | 31/08/2024 | El entorno de pruebas no está configurado adecuadamente, lo que dificulta la realización de pruebas del chatbot. Esto puede impactar la calidad del producto final. | Alta | Jeremias Rivas | 2/09/2024 | Abierto | N/A | Se coordinará con el equipo de infraestructura para solucionar el problema.
5 | 1/09/2024 | Posibles cambios en el enfoque de desarrollo que generan confusión en el equipo y retrasan las entregas. | Alta | Efram Silva | 4/09/2024 | Abierto | N/A | Se realizarán sesiones de alineación para aclarar el enfoque.
Note on B7: Numero secuencial que identifica al impedimento
Note on E7: Importancia del Impedimento en el Proyecto: Alta Media Baja
Note on H7: Estado actual del Impedimento: Abierto Cerrado En Espera

## Definiciones
Definiciones
Impedimento # | 1
Descripción | Falta de claridad en los requisitos funcionales del chatbot. Esto dificulta la implementación de las funcionalidades.
Prioridad | Media
Estado | Cerrado
Fechas (DD/MM/AAAA) | 2024-08-26
Impedimento # | 2
Descripción | Limitaciones en el tiempo del equipo debido a otras prioridades. Esto afecta el cronograma del proyecto.
Prioridad | Alta
Estado | Cerrado
Fechas (DD/MM/AAAA) | 28/08/2024
Impedimento # | 3
Descripción | Los feriados nacionales programados para el mes retrasan el acceso a información clave y la disponibilidad del equipo. Esto puede retrasar el desarrollo y la implementación.
Prioridad | Media
Estado | Cerrado
Fechas (DD/MM/AAAA) | 29/08/2024
Impedimento # | 4
Descripción | El entorno de pruebas no está configurado adecuadamente, lo que dificulta la realización de pruebas del chatbot. Esto puede impactar la calidad del producto final.
Prioridad | Alta
Estado | Abierto
Fechas (DD/MM/AAAA) | N/A
Impedimento # | 5
Descripción | Posibles cambios en el enfoque de desarrollo que generan confusión en el equipo y retrasan las entregas.
Prioridad | Alta
Estado | Abierto
Fechas (DD/MM/AAAA) | N/A