## Backlog del Producto
Backlog Detallado del Producto | [12 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Desarrollo de un sistema inteligente para la resolución de consultas sobre información académica en la EPIS | [10 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Error404 | [10 empty] | Terminado
Eliminado
HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | TAREA |  | OTROS DATOS DE LA HISTORIA DE USUARIO O TAREA
ID Historia de Usuario | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Tarea | Descrición de la Tarea | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
HU01 | Estudiante | Consultar horarios de clases de todas las asignaturas | Organizar mi tiempo y asistir a clases |  |  | Debe mostrar horarios por curso y filtrar por día | 1 | 3 |  | 1 | Terminado
|  |  |  | SE-11 | Definir los objetivos del chatbot académico | Los objetivos del chatbot deben estar claramente documentados y alineados con las necesidades del proyecto. El equipo debe revisar y aprobar los objetivos. | 1 | 1 |  | 1 | Terminado
|  |  |  | SE-16 | Configurar intenciones específicas para consultas académicas | Las intenciones deben estar configuradas y mapeadas correctamente a las consultas académicas. Debe ser validado con casos de prueba específicos. | 1 | 2 | SE-15 | 1 | Terminado
HU02 | Estudiante | Consultar detalles de las asignaturas (profesor, créditos, etc.) | Conocer información relevante sobre las materias inscritas |  |  | Debe mostrar información precisa y actualizada de cada asignatura | 1 | 5 |  | 1 y 2 | Terminado
|  |  |  | SE-12 | Identificar las consultas académicas más comunes | Las consultas más comunes deben estar identificadas y categorizadas. Las consultas deben estar validadas por los interesados. | 1 | 2 | SE-11 | 1 | Terminado
|  |  |  | SE-17 | Programar respuestas automáticas para consultas frecuentes | Las respuestas deben estar alineadas a las consultas académicas identificadas. El chatbot debe proporcionar una respuesta en menos de 2 segundos tras recibir una consulta frecuente. | 1 | 2 | SE-12 | 2 | Terminado
|  |  |  | SE-18 | Integrar el chatbot con la base de datos académica | El chatbot debe poder acceder y extraer datos de la base de datos académica correctamente. La integración debe ser validada con consultas de prueba. | 1 | 3 | SE-14 | 2 | Terminado
HU03 | Estudiante | Realizar reservas | Realizar consultas a mis docentes o personal administrativo. |  |  | Debe registrar reservas y pedir la fecha y hora en donde se realizara la reserva | 2 | 5 |  | 2 | Terminado
|  |  |  | SE-21 | Implementar la funcionalidad de resivas para consultas | La funcionalidad de reservas debe permitir a los estudiantes realizar reservas para consultas. Debe ser validada con casos de prueba de reservas. | 2 | 3 | SE-13 SE-18 | 2 | Terminado
|  |  |  | SE-25 | Validar la experiencia del usuario para consultas y reservas | La validación debe confirmar que la experiencia del usuario es intuitiva y satisfactoria. Debe haber resultados positivos en pruebas de usabilidad. | 2 | 2 | SE-21 SE-24 | 2 | Terminado
HU04 | Personal Administrativo | Consultar procedimientos de inscripción y retiro de asignaturas | Orientar correctamente a los estudiantes |  |  | Debe mostrar fechas de evaluaciones por asignatura. | 2 | 5 |  | 1 y 2 | Terminado
|  |  |  | SE-13 | Diseñar el flujo de conversación para consultas académicas | El flujo de conversación debe incluir todas las consultas académicas identificadas. El diseño debe ser revisado y aprobado por el equipo. | 2 | 3 | SE-12 | 1 | Terminado
|  |  |  | SE-24 | Realizar pruebas de precisión en consultas académicas | Las pruebas deben validar que las consultas académicas se resuelven con precisión. Debe haber un informe de pruebas con resultados aceptables. | 2 | 2 | SE-15 SE-18 | 2 | Por Hacer
HU05 | Personal Administrativo | Consultar el calendario de evaluaciones y exámenes de las asignaturas | Planificar la entrega de materiales y coordinar actividades académicas |  |  | Debe permitir exportar reportes en pdf | 3 | 3 |  | 1 | Terminado
|  |  |  | SE-15 | Implementar el módulo de procesamiento de lenguaje natural (NLP) | El módulo NLP debe estar integrado y funcionando según lo esperado. Debe pasar pruebas de precisión en consultas académicas. | 3 | 3 | SE-13 SE-14 | 1 | Terminado
HU06 | Administrador del Sistema | Modificar y actualizar información en la base de datos | Asegurar que la información esté siempre correcta y actualizada |  |  | Debe permitir edición de contenidos con control de versiones | 1 | 8 |  | 1 y 2 | Terminado
|  |  |  | SE-14 | Seleccionar la plataforma de implementación del chatbot | La plataforma debe cumplir con los requisitos técnicos y funcionales del proyecto. Debe ser aprobada por el equipo técnico. | 1 | 3 | SE-11 | 1 | Terminado
|  |  |  | SE-19 | Desplegar el chatbot con la base de datos académica | El chatbot debe estar desplegado y accesible para los usuarios finales. Debe funcionar correctamente en el entorno de producción. | 1 | 5 | SE-18 | 2 | Por Hacer
HU07 | Administrador del Sistema | Monitorear en tiempo real el rendimiento y la carga del sistema | Detectar y resolver problemas de rendimiento antes de que afecten a los usuarios |  |  | Debe mostrar métricas clave como uso de CPU, memoria y tiempos de respuesta. | 2 | 5 |  | 2 | Por Hacer
Note on B6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on F6: El ID único asignado a la tarea
Note on I6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on J6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on K6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on L6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on M6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2024-08-23 | 7 | 2024-09-30 | 20 | Terminado
2 | 2024-10-01 | 11 | 2024-10-11 | 27 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")